План мероприятий МКДОУ детский сад «Родничок»

по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации на 2014-2015 г.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ детский сад «Родничок»

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МКДОУ детский сад «Родничок»

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

| Направления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС | 1.1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС к структуре ООП ДОУ | до 24 января 2014 | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 1.2. Утверждение состава творческой группы и плана ее работы по проектированию ООП ДОУ в соответствии с ФГОС | до 29 января2014 | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 1.3. Утверждение основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС | до 31 января2014 | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 1.4. Внесение изменений в локальные акты образовательного учреждения в соответствии с ФГОС к структуре ООП ДО и ФГОС к условиям ее реализации | февраль -март 2014 | Заведующая |
|  | 1.5. Утверждение изменений и дополнений к ООП ДОУ в соответствии с ФГОС к структуре ООП ДО | до 31 августа 2014 | Заведующая |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение | 2.1. Формирование предложений в проект бюджета на 2015 год с учетом внедрения ФГОС | сентябрь 2014 | Заведующая |
| 3. Организационно-методическое обеспечение | 3.1. Составление годового плана работы ДОУ с учетом внедрения ФГОС к структуре ООП ДОУ. | до 1 сентября текущего года | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 3.2. Работа творческих групп, проведение консультаций, семинаров, педсоветов по ознакомлению с ФГОС и формированию умений у педагогов планировать ВОП с учетом принципов ФГОС к структуре ООП (в соответствии с годовым планом). | постоянно | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 3.3. Работа творческой группы по проектированию ООП ДОУ в соответствии с ФГОС. | до 31августа 2015 | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 3.4. Выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях внедрения ФГОС. | постоянно | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 3.5. Проведение мониторинга готовности ДОУ к реализации ООП в соответствии с ФГОС и составление плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | май 2015 | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 3.6. Участие педагогических работников ДОУ по вопросам организации работы в условиях ФГОС в семинарах, педсоветах, методических объединений. | с января 2014-2015 | Старший воспитатель |
| 4. Кадровое обеспечение | 4.1.Утверждение плана повышения квалификации педагогических работников. | сентябрь ежегодно | Заведующая |
|  | 4.2. Организация работы в ДОУ по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров. | постоянно | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 4.3. Самостоятельное повышение профессиональной компетентности руководителя ДОУ | постоянно |  |
| 5. Информационное обеспечение | 5.1. Размещение информационных материалов о внедрении ФГОС, а также материалов связанных с реализацией ООП на сайтах ДОУ | с января 2014-2015 | Заведующая, старший воспитатель |
|  | 5.2. Организация и проведение собраний по ознакомлению родителей с Федеральными государственными образовательными стандартами к структуре ООП и условиям ее реализации | С января 2014-2015 | Заведующая |
|  | 5.3. Изучение удовлетворенности родителей услугами ДОУ | постоянно | Старший воспитатель |
|  | 5.4. Планирование оснащения ДОУ современными ТСО в соответствии с ФГОС к условиям реализации ООП ДО. | январь-февраль 2014-2015 | Заведующая |